проект

| Администрация Благовещенского сельсовета |
| --- |
| Ирбейского района Красноярского края |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| _.__.2017 г. | с. Благовещенка |  |  |  | № __ |

Об утверждении плана противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья в 2017 году на территории Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба, связанного с затоплениями (подтоплениями) населенных пунктов, объектов экономики, повреждением автомобильных дорог, линий электропередач и связи, сельскохозяйственных животных населения, проживающего на территории Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, сельскохозяйственных угодий расположенных в зоне разлива рек Кунгус и Агул, сохранения жизнеобеспечения населения, проживающего на территории Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья в 2017 году на территории Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Благовещенского сельсовета от 17.02.2016 г. № 22 «Об утверждении плана противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья в 2016 году на территории Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Благовещенского сельсовета».

| Глава сельсовета | В.Н. Чумакова |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Благовещенского сельсовета

от __.__.2017  № __

П Л А Н

противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне – летнего половодья в 2017 году на территории Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -создание противопаводковой комиссии, утверждение положения о ней, разработку функциональных обязанностей для каждого члена комиссии; | до 25 марта 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 2 | -создание запасов необходимых материальных средств для обеспечения пострадавшего населения: спальных принадлежностей, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и других необходимых материальных средств; | до 25 марта 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 3 | - создание в д. Ильино-Посадское нештатного гидропоста, порядка организации дежурства на нём и определение порядка обмена информацией с администрацией сельсовета и администрацией района (через диспетчера МКУ «Центр информационных систем»); | до 25 марта 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 4 | - определить транспортные средства для проведения эвакуации населения и сельскохозяйственных животных; | до 25 марта 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 5 | - создание мобильных бригад для оказания помощи маломобильным группам населения (дети, пенсионеры, инвалиды) при эвакуации и сохранении материальных ценностей (выводе скота); | до 25 марта 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 6 | - определение места временного размещения (складирования) эвакуируемого имущества, сельскохозяйственных животных, установление порядка их охраны; | до 25 марта 2016 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 7 | В населенных пунктах, попадающих в зоны подтопления, провести следующие мероприятия: -составление списка жилых домов с проживающими в них гражданами по-фамильно, с указанием их возраста, с отдельным выделением в этих списках жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (детей, инвалидов, людей пожилого возраста); -составление списка объектов производственного назначения; -составление списка объектов социального назначения; -доведение до населения (каждой семьи) информации о возможности и сроках подтопления населенного пункта, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества и сельскохозяйственных животных, порядка и места эвакуации; | до 25 марта 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 8 | Очистка территорий населенных пунктов и объектов производственного и социального назначения от снега, при необходимости – устройство отводных траншей – канав для отвода снеговых талых вод; | до 10 апреля 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова, руководители организаций, население |
| 9 | Проведение обследования гидротехнических сооружений района на предмет их готовности к пропуску снеговых талых и паводковых вод; | до 1 апреля 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 10 | Составление подробного плана (карты, схемы) каждого населённого пункта, подвергающегося подтоплению, с обозначением зоны подтопления с градацией через 1 метр, 2 метра и нанесение улиц, номеров подтапливаемых домов; | до 25 марта 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 11 | Составление плана взаимодействия с находящимися на территории соответствующего муниципального образования аварийными, спасательными и другими службами в целях оказания помощи в спасении жизни и здоровья людей, их всестороннего обеспечения и проведения аварийно – восстановительных работ; | до 25 марта 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 12 | Составление планов по эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных ценностей из зон возможного затопления. | до 25 марта 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова совместно с председателем приёмно-эвакуационной комиссии |
| 13 | Произвести расчет на выделение транспортных средств и их готовности к проведению эвакуации населения и сельскохозяйственных животных по каждому населенному пункту сельсовета; | до 25 марта 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 14 | Определить порядок работы Пункта временного размещения граждан, эвакуируемых из зон затопления, расчет его оснащения и обеспеченности основными материально-техническими средствами и службами (кухонно-столовым комплексом, медицинским пунктом, комнатой матери и ребенка, пунктом водоснабжения, спальными принадлежностями, умывальниками, усоросборниками, туалетами и т.д.); | до 25 марта 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова Директор МОБУ Благовещенская сош Полонникова Н. И. |
| 15 | Произвести расчет медицинского обеспечения населения и мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий в зонах наводнения; | до 25 марта 2017 г. | Заведующая Благовещенским ФАПом Н.А. Астапова |
| 16 | Организовать мероприятия по охране общественного порядка в местах размещения, а также патрулирование населённых пунктов в зонах наводнения; | до 25 марта 2017 г. | Старший участковый уполномоченный МО МВД России «Ирбейский» капитан полиции А. В. Генза |
| 17 | Разработка Памятки населению о действиях при наводнении с её доведением до каждой семьи, попадающей в зону затопления; | до 15 апреля 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 18 | Проверка систем громкоговорящей связи в целях своевременного доведения до населения информации о складывающейся паводковой обстановке, назначение ответственных за её передачу; | до 1 апреля 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 19 | Создание и подготовка сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, в том числе: | до 1 апреля 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
|  | групп (постов) охраны общественного порядка для обеспечения сохранности имущества граждан и организаций района, предотвращению и пресечению мародерства в зонах наводнения; | до 7 апреля 2017 г. | Старший участковый уполномоченный МО МВД России «Ирбейский» капитан полиции А.В. Генза, Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
|  | плавсредств для обеспечения эвакуации населения, оказавшегося в зонах затопления (наводнения); | до 7 апреля 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
|  | автобусов и автомобилей, оборудованных для перевозки населения и материальных ценностей на случай их эвакуации из зон затопления. | до 7 апреля 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова совместно с руководителями организаций |
| 20 | Проведение профилактических мероприятий по предотвращению острозаразных заболеваний животных при их перемещении из зон подтопления; | при эвакуации | Зав. Благовещенского ветучастка Д.С. Джуманов |
| 21 | Создание резервов запасов материально – технических средств для проведения спасательных работ и запасов для первоочередного жизнеобеспечения населения. Организация своевременного завоза продуктов питания и товаров первой необходимости в населенные пункты, которые могут быть недоступны при весеннем паводке; | до 1 апреля 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |
| 22 | Заключение предварительных договоров на поставку продуктов питания, материальных средств, в том числе ГСМ и инертных материалов, необходимых для первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения аварийно- восстановительных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями; | до 1 апреля 2017 г. | Глава сельсовета В.Н. Чумакова |